## liste taches
Bloc | user story | id tache | Tâche | Description | Services | Endpoints | Durée estimée | Difficulté
Bloc 1 - hafsa MERZOUK | User Story 1: Prise de photo d'ordonnance | 1 | Modélisation entités Utilisateur / Rôle / Patient | Créer entités : Utilisateur (classe mère), Patient (hérite), Rôle. Lors de l’inscription, associer rôle PATIENT au nouvel utilisateur. | PatientService | POST /api/patients | 3h
|  | 2 | Création automatique du Dossier Médical - tache liee au bloc 4 | Après création Patient, créer automatiquement un Dossier Médical associé (clé étrangère patient_id). | PatientService | N/A | 2h
|  | 3 | Modélisation de la table Document | Créer table Document : id_Document, dossier_medical_id, type(enum),chemin_fichier, date_ajout,etc. Tous les documents (ordonnances ou autres) sont centralisés ici. | DocumentService | N/A | 2h
|  | 4 | Upload de Document (type ORDONNANCE) | Endpoint pour upload d'un fichier, création d'un Document (type = ORDONNANCE), lié au dossier médical. | DocumentService, StorageService | POST /api/documents/upload | 4h
|  | 5 | Création automatique Ordonnance liée | Si document de type ORDONNANCE ➔ créer ligne dans table Ordonnance, liée au Document (document_id), lié indirectement au Patient. | OrdonnanceService | N/A | 2h
|  | 6 | Intégration service OCR | Appeler OCR (Tesseract), analyser fichier du Document, extraire texte et score, mise à jour de l’Ordonnance. | OcrService, OrdonnanceService | N/A (appel interne) | 6h
|  | 7 | Traitement OCR & extraction Examens | Extraire examens depuis texte OCR, stocker score, gérer statuts (RECONNU / EN_ATTENTE_VERIFICATION_MANUELLE). Créer des enregistrements dans la table Examen liés à l’Ordonnance. | OrdonnanceService, ExamenService | N/A | 4h
|  | 8 | Modélisation de la table Examen | Créer entité Examen : id, ordonnance_id, libellé, validé (booléen), date_ajout. Relation : Une ordonnance peut contenir plusieurs examens. | ExamenService | N/A | 2h
|  | 9 | Implémentation des statuts Ordonnance | Implémenter gestion statuts : UPLOADED → (RECONNU ou EN_ATTENTE_VERIFICATION_MANUELLE) → VERIFIEE. | OrdonnanceService | N/A | 2h
|  | 10 | Fallback OCR & notifications | En cas d’échec OCR (< seuil confiance), marquer statut = EN_ATTENTE_VERIFICATION_MANUELLE et envoyer notification au Patient (SMS, push). | OrdonnanceService, NotificationService | N/A | 2h
|  | 11 | Sauvegarde sécurisée et conformité RGPD | Stockage des documents dans AWS S3 ou BD (chiffré), RBAC, audit des accès, conformité RGPD sur Document et Ordonnance. | StorageService, SecurityService | N/A | 5h
|  | 12 | API récupération examens reconnus | GET : récupérer liste des examens reconnus, texte OCR, statut ordonnance, URL document. | OrdonnanceService | GET /api/ordonnances/{id}/examens | 2h
| User Story 2 : Gestion des Ordonnances non reconnues | 1 | Création table Operateur | Créer une entité Operateur héritant de Utilisateur, incluant les champs nécessaires. | UserService, OperateurRepository | N/A | 1h
|  | 2 | API Liste des ordonnances en attente | Développer une API GET pour retourner la liste paginée des ordonnances ayant le statut EN_ATTENTE_VERIFICATION_MANUELLE. | OrdonnanceService, OperateurRepository | GET /api/operateurs/ordonnances/en-attente | 2h
|  | 3 | API Détail d'une ordonnance | Endpoint GET pour afficher les détails d'une ordonnance : image signée, examens détectés (si présents), statut, informations patient. | OrdonnanceService, ExamenService | GET /api/operateurs/ordonnances/{id} | 2h
|  | 4 | API Validation Manuelle | Endpoint PUT permettant à l’opérateur d’envoyer la liste corrigée des examens, mettre à jour le statut en VERIFIEE et historiser l'action. | OrdonnanceService, ExamenService, AuditService | PUT /api/operateurs/ordonnances/{id}/valider-manuellement | 4h
|  | 5 | Gestion de l'historique des actions | Implémenter la journalisation (logs) de chaque action de validation manuelle : ID opérateur, date/heure, liste examens corrigés, ID ordonnance. | AuditService | N/A | 3h
|  | 6 | Alerte de validation Manuelle | Après validation, publier un alerte déclenchant la notification patient. | NotificationService | N/A (événement interne) | 4h
|  | 7 | Mise à jour des examens | Lors de la validation, enregistrer la liste des examens corrigés dans la table examens, liés à l'ordonnance. | ExamenService | N/A | 2h
| User Story 3 : Programmation de rendez-vous | 1 | API de recherche de créneaux disponibles | Créer une API GET avec filtres (examens, localisation, rayon, dates, urgent). Retourne créneaux disponibles, associés aux laboratoires.Ajouter un filtre type_rdv. L'API retournera uniquement les créneaux compatibles avec le type choisi. | DisponibiliteService, LaboService | GET /api/disponibilites | 4h
|  | 2 | Vérification compatibilité labo/examens | Implémenter une logique métier pour retourner uniquement les laboratoires réalisant tous les examens de l’ordonnance.Étendre la logique pour vérifier que le laboratoire propose bien le type de rendez-vous demandé en plus des examens. | DisponibiliteService | N/A (filtrage interne) | 4h
|  | 3 | API de réservation de créneau | Créer une API POST pour réserver un créneau. Bloque le créneau, enregistre rendez-vous, retourne confirmation immédiate.Lors de la réservation, inclure type_rdv dans la requête. Ce champ sera enregistré avec le rendez-vous. | RendezVousService, DisponibiliteService | POST /api/rendezvous/reserver | 3h
|  | 4 | Gestion transactionnelle | Protéger le processus de réservation par gestion transactionnelle : bloquer le créneau (verrous), assurer atomicité de la réservation.Ajouter une vérification que le créneau est bien compatible avec le type de RDV demandé avant validation. | RendezVousService | N/A | 3h
|  | 5 | Gestion des notifications patient | Après réservation, envoyer SMS et notification Push avec les détails du rendez-vous. | NotificationService | N/A (événement interne) | 6h
|  | 6 | Scheduler de rappels automatiques | Implémenter un scheduler (Quartz ou @Scheduled) pour envoyer automatiquement des rappels (SMS/Push) 24h et 2h avant le rendez-vous. | NotificationService, SchedulerService |  | 6h
|  | 7 | API de récupération des rendez-vous | Développer un endpoint GET pour permettre au patient de consulter ses rendez-vous programmés. | RendezVousService | GET /api/rendezvous/patient/{id} | 3h
|  | 8 | getByTypeRdv , Recherche d'un RDV par type de RDV | Ajouter une méthode getByTypeRdv permettant de récupérer uniquement les RDV correspondant au type de rendez-vous souhaité. | DisponibiliteService, LaboService | GET /api/disponibilites/type/{typeRdv} | 3h
| User Story 4 : Notifications SMS et push | 1 | Affichage des résultats d'examens au patient | Permettre au patient de consulter les résultats des examens effectués | ExamenService | GET /api/patients/{id}/examens-resultats | 5h
|  | 2 | Développement du service de notification | Créer un service backend Spring Boot event-driven pour écouter les événements métier et déclencher les notifications (résultats, RDV, alertes). | NotificationService | N/A (écoute événements internes) | 6h
|  | 3 | Intégration API SMS | Intégrer un fournisseur SMS (Twilio, Sendinblue, etc.). Envoyer les SMS selon préférences patient. Gérer les erreurs et crédits. | SmsService | N/A (appel interne) | 6h
|  | 4 | Intégration notifications Push (Web) | Intégrer Web Push Notifications : stocker les subscriptions PWA et envoyer les messages Push via Web Push API (norme W3C). | WebPushService | N/A | 6h
|  | 5 | Intégration notifications Push (Mobile) | Intégrer Firebase Cloud Messaging (FCM). Stocker les tokens des appareils. Envoyer les notifications Push mobiles via API Firebase. | MobilePushService | N/A | 6h
|  | 6 | Tests unitaires et d’intégration | Tester tous les scénarios : déclencheurs, préférences, SMS, Push Web, Push mobile, gestion des erreurs, historique. | Tous services | N/A | 3h
Bloc 2 - OTHMAN SABIRI | US1 - Tableau de bord et suivi patient intégré | 1 | Modélisation des entités Dashboard | Créer les entités pour le tableau de bord : DashboardDTO, PatientSummary, AlerteSummary avec tous les champs nécessaires (nbPatientsTotal, nbAlertesActives, dernièresMesures, prochainRendezVous). Assurer la sérialisation JSON. | DashboardService, PatientService, AlerteService | N/A | 3h | 2
|  | 2 | Développement du service d'agrégation données | Implémenter la logique pour récupérer et agréger toutes les données du tableau de bord avec optimisation cache TTL=5min. Inclure statistiques patients, alertes critiques, tendances médicales, prochains RDV. | DashboardService, CacheService, PatientService, AlerteService | GET /api/medecin/dashboard | 6h | 3
|  | 3 | Implémentation du cache pour performance | Ajouter le mécanisme de cache TTL=5min dans DashboardService pour éviter les collectes répétées. Gérer l'invalidation automatique et le fallback temps réel. | DashboardService, CacheService | GET /api/medecin/dashboard?refresh={boolean} | 3h | 2
|  | 4 | Implémentation des alertes d'anomalies | Développer le système de détection automatique d'anomalies (analyse non réalisée, patient absent, valeur anormale) avec génération d'alertes et notifications SMS/email pour alertes critiques. | AlerteService, NotificationService, PatientService | GET /api/medecin/alertes?status={status}&type={type} | 5h | 3
|  | 5 | Implémentation de l'export multi-formats | Ajouter la logique d'export des données statistiques en PDF, CSV, Excel avec sélection de période et types de données. Utiliser des librairies dédiées pour chaque format. | ExportateurStatistiqueService, DashboardService | POST /api/medecin/export?format={format}&period={period} | 4h | 2
|  | 6 | Développement de la chronologie médicale | Créer l'endpoint pour afficher chronologiquement les événements médicaux (consultations, traitements, alertes) avec pagination et respect des permissions selon le rôle. | DossierMedicalService, ConsultationService, TraitementService | GET /api/dossier/{id}/chronologie?page={num}&size={size} | 4h | 2
| US2 - Communication sécurisée complète | 1 | Modélisation des entités messagerie | Définir les entités Message, Discussion, Document avec chiffrement AES-256. Inclure les champs : contenuChiffre, hash, dateEnvoi, lu, participants, métadonnées sécurité. | MessageService, CryptoService | N/A | 3h | 2
|  | 2 | Implémentation du chiffrement AES-256 | Développer le service de chiffrement/déchiffrement bout-en-bout pour messages et pièces jointes. Implémenter la génération de hash d'intégrité et la gestion des clés par conversation. | CryptoService, MessageService | N/A (service interne) | 5h | 4
|  | 3 | Développement de la messagerie sécurisée | Implémenter l'envoi/réception de messages chiffrés avec vérification des permissions de communication, sauvegarde atomique, et gestion des pièces jointes multiples. | MessageService, AuthService, CryptoService | POST /api/messages/send<br>GET /api/messages/conversation/{id} | 6h | 3
|  | 4 | Implémentation des notifications temps réel | Ajouter WebSocket pour notifications instantanées, gestion du statut de présence des contacts, et notifications multi-canaux (email, push, SMS) selon préférences utilisateur. | WebSocketService, NotificationService | WebSocket /ws/notifications<br>GET /api/messages/contacts/presence | 4h | 3
|  | 5 | Développement de l'historique des communications | Créer l'endpoint pour consulter l'historique complet des conversations avec déchiffrement automatique, pagination optimisée, et accès aux pièces jointes historiques. | MessageService, CryptoService | GET /api/messages/history?contact={id}&page={num} | 3h | 2
|  | 6 | Implémentation de la gestion d'erreurs messagerie | Mettre en place les mécanismes de récupération : options réessai/brouillon en cas d'échec, gestion permission refusée, session expirée avec redirection. | MessageService, AuthService | POST /api/messages/draft<br>POST /api/messages/retry | 3h | 2
| US3 - Gestion complète des traitements à distance | 1 | Modélisation des entités traitement | Créer les entités Traitement, SignatureElectronique, InteractionMedicamenteuse avec tous les attributs : médicament, posologie, dates, statut, origineModification, certificat signature. | TraitementService, ValidationService | N/A | 3h | 2
|  | 2 | Développement de la validation médicale | Implémenter ValidationService pour vérifier la conformité des prescriptions selon les règles médicales : limites posologie, durée cohérente, contre-indications. | ValidationService, TraitementService | POST /api/traitements/{id}/validate | 5h | 3
|  | 3 | Implémentation de l'analyse des interactions | Développer DrugInteractionService pour détecter automatiquement les interactions médicamenteuses critiques avec les autres traitements du patient et recommandations alternatives. | InteractionMedicamenteuseService, TraitementService, PatientService | POST /api/traitements/check-interactions | 6h | 4
|  | 4 | Développement de la signature électronique | Implémenter le système de signature électronique obligatoire pour validation des prescriptions avec certificats sécurisés et conformité légale. | SignatureElectroniqueService, TraitementService | POST /api/traitements/{id}/sign | 4h | 3
|  | 5 | Implémentation des modifications de traitement | Créer l'endpoint pour modifier les prescriptions avec formulaire pré-rempli, validation temps réel, historique des modifications, et workflow de justification pour interactions critiques. | TraitementService, ValidationService, DrugInteractionService | PUT /api/traitements/{id}/modify<br>GET /api/traitements/{id}/history | 5h | 3
|  | 6 | Développement des notifications automatiques | Ajouter le système de notification immédiate patient/pharmacien lors des modifications avec détails complets des changements et multi-canaux selon préférences. | NotificationService, TraitementService | N/A (automatique) | 3h | 2
|  | 7 | Implémentation de la traçabilité complète | Mettre en place AuditService pour journalisation complète des actions : modifications, consultations, signatures avec horodatage pour conformité RGPD/HDS. | AuditService, TraitementService | GET /api/audit/traitements/{id} | 3h | 2
|  | 8 | Gestion des rôles et autorisations | S'assurer que tous les endpoints sont protégés et accessibles uniquement par les utilisateurs ayant les rôles appropriés (MEDECIN, PATIENT, INFIRMIER, PHARMACIEN). | SecurityService (Spring Security) | Tous les endpoints sécurisés | 4h | 2
Bloc 3 | US01 - Gestion du dossier patient | 1 | Créer fiche patient en base de données |  | PatientService | N/A | 2h | 2
|  | 2 | Afficher confirmation ou erreur |  | PatientService | N/A | 1h | 1
|  | 3 | Export PDF des dossiers patients |  | DocumentService | GET /api/patients/{id}/export | 2h | 2
|  | 4 | Vérifier les droits d’accès |  | SecurityService |  | 2h | 2
|  | 5 | Extraire données du dossier (ordonnances, analyses…) |  | DocumentService |  | 2h | 2
|  | 6 | Générer document PDF |  | DocumentService |  | 3h | 3
|  | 7 | Proposer téléchargement au client |  | DocumentService |  | 1h | 1
| US02 – Gestion des droits et sécurité | 1 | Journalisation des accès et actions sur les dossiers patients |  | AuditService |  | 2h | 2
|  | 2 | Enregistrer chaque accès et action dans AuditLog |  | AuditService |  | 2h | 2
|  | 3 | Historisation des modifications administratives (audit log) |  | AuditService |  | 2h | 2
|  | 4 | Afficher l’historique pour les administrateurs |  | AuditService | GET /api/audit/patient/{id} | 2h | 2
| US03 – Gestion des documents médicaux | 1 | Pré-remplissage automatique des formulaires administratifs |  | FormService |  | 2h | 2
|  | 2 | Détecter les données disponibles dans le dossier patient |  | PatientService |  | 2h | 2
|  | 3 | Remplir automatiquement les champs du formulaire |  | FormService |  | 2h | 2
|  | 4 | Permettre la modification manuelle des champs |  | FormService |  | 2h | 1
| US04 – Gestion des prescriptions et interopérabilité | 1 | Validation en temps réel des champs sensibles |  | ValidationService |  | 2h | 2
|  | 2 | Détecter les erreurs de format lors de la saisie |  | ValidationService |  | 2h | 2
|  | 3 | Vérification de cohérence des données administratives |  | ValidationService |  | 2h | 2
|  | 4 | Contrôler les doublons (NSS, nom + date de naissance) |  | ValidationService |  | 2h | 2
|  | 5 | Accès aux historiques médicaux (consultations, prescriptions, examens) |  | PatientService | GET /api/patients/{id}/history | 2h | 2
|  | 6 | Afficher liste chronologique des événements médicaux |  | PatientService |  | 2h | 2
|  | 7 | Filtrer par type d’événement (consultation, analyse…) |  | PatientService |  | 2h | 2
|  | 8 | Afficher les détails de chaque événement |  | PatientService | GET /api/history/{eventId} | 2h | 2
| US05 – Planification et alertes | 1 | Upload sécurisé de documents médicaux |  | DocumentService, StorageService | POST /api/documents/upload | 3h | 3
|  | 2 | Sélectionner un document à téléverser |  | DocumentService |  | 2h | 2
|  | 3 | Chiffrer et enregistrer le fichier dans le dossier patient |  | StorageService |  | 2h | 2
|  | 4 | Associer le document à un type (ordonnance, justificatif…) |  | DocumentService |  | 2h | 2
Bloc 4 - Doha Risse | US 1 Patient : Prise de rendez-vous et Génération automatique de dossier | 1 | Lister les établissements disponibles | Affiche les établissements de santé accessibles pour permettre au patient de choisir où il souhaite passer son examen. | EtablissementService | GET /etablissements | 2h | Facile
|  | 2 | Afficher les examens proposés par établissement | Après sélection de l’établissement, l’utilisateur choisit un type d’examen parmi ceux proposés dans ce lieu. | ExamenService | GET /etablissements/{id}/examens | 2h | Facile
|  | 3 | Générer automatiquement le dossier patient | Dès la réservation confirmée, un dossier médical est généré, contenant les infos du patient, l’examen sélectionné et les documents téléchargés. | DossierService, PatientService | Inclus dans POST /rendezvous/reserver | 3h | Moyenne
|  | 4 | Vérifier la complétude du dossier | Vérifie automatiquement la présence de l’ordonnance et de toutes les données nécessaires à l’examen. Affiche une alerte si le dossier est incomplet. | ValidationService, UploadService | Inclus dans /rendezvous/reserver | 2h | Moyenne
|  | 5 | Générer un QR code pour le dossier | Génère un QR code sécurisé à partir de l’ID du rendezVous pour permettre l’accès rapide à la visite au laboratoire. | QrCodeService | Génération interne | 2h | Moyenne
|  | 6 | Générer un PDF du dossier pour le personnel | Génère un fichier PDF, à imprimer pour l’accueil ou le laboratoire. Le fichier inclue t outes les informations et les documents associés, avec une page qui se génére automatiquement contient les informations personnelles du patient.. | PdfService, DossierService | Génération automatique après réservation | 3h | Moyenne
|  | 7 | Afficher un récapitulatif clair du rendez-vous | Une fois la réservation faite, afficher un résumé avec date, heure, examen choisi et message de confirmation visible immédiatement. | RdvService | Frontend seulement | 1h | Facile
|  | 8 | Modifier un rendez-vous existant | Permet au patient de changer la date ou l’heure de son rendez-vous si des créneaux sont encore disponibles. | RdvService | PUT /rendezvous/{id} | 3h | Moyenne
|  | 9 | Annuler un rendez-vous | Permet de supprimer un rendez-vous confirmé. Le créneau redevient disponible et le dossier associé est marqué comme annulé. | RdvService, DossierService | DELETE /rendezvous/{id} | 2h | Moyenne
| US 2 Agent d’accueil : Vérification et Accès rapide au dossier patient | 1 | Scanner un QR code présenté par le patient | Implémenter une interface de scan QR permettant à l’agent de récupérer rapidement l es informations du dossier via l’ID encodé. | QrCodeService, RdvService | GET /rendezvous/scan/{qrCode} | 3h | Moyenne
|  | 2 | Effectuer une recherche manuelle du patient | Permet à l’agent de retrouver un patient via une recherche par nom, prénom. Affiche une liste filtrée avec auto-complétion. | PatientService | GET /patients?search=nom | 2h | Facile
|  | 3 | Récupérer les informations administratives d’un patient | Retourne uniquement l’identité, la date de naissance, et l’ID de dossier. Aucune donnée médicale n’est visible pour l’agent. | PatientService | GET /patients/{id} | 2h | Facile
|  | 4 | Afficher les informations du rendez-vous | Affiche les détails de rendez-vous récupérés via QR code ou recherche : date, heure, type d’examen et établissement. | RdvService | GET /rendezvous/{id} | 2h | Facile
|  | 5 | Restreindre l’accès aux seules données administratives | Assure que l’agent n’accède qu’aux informations nécessaires à l’accueil, sans contenu médical (ex: résultats, ordonnances). | AuthService, SecurityMiddleware | Contrôle appliqué sur chaque endpoint | 2h | Moyenne
|  | 6 | Gérer les erreurs de lecture et recherche | Si un QR code est invalide ou un patient introuvable, afficher des messages clairs sans divulguer d’informations sensibles. | ErrorHandlerService | Inclus dans tous les endpoints ci-dessus | 2h | Facile
|  | 7 | Afficher l'état de rendez-vous (passé, en cours, annulé) | Ajoute une indication visuelle (couleur, icône) sur l’état du rendez-vous pour permettre un traitement rapide à l’accueil. | RdvService | Inclus dans GET /rendezvous/{id} | 1h | Facile
| US 3 Administrateur : Gestion et Accès au planning des rendez-vous | 1 | Affichage du planning global | Créer une interface calendrier (jour/semaine/mois) avec tous les rendez-vous, filtrables par jour. | PlanningService, UIService, RendezVousService | GET /planning | 1 jour | Moyenne
|  | 2 | Affichage des détails du rendez-vous | Afficher médecin, type d’examen, salle, statut dans chaque créneau. | RendezVousService, PatientService, MedecinService | GET /planning | 0.5 jour | Facile
|  | 3 | Rechercher un rendez-vous | Ajouter des filtres : nom médecin, type d'examen, date, etc. | PlanningService, SearchService | GET /planning?filter=... | 0.5 jour | Moyenne
|  | 4 | Modifier un rendez-vous | Permettre modification (date, heure, type) via une modale. Vérification avant validation. | RendezVousService, ValidationService, MedecinService | PUT /rdv/:id | 1 jour | Moyenne
|  | 5 | Vérifier les créneaux disponibles | Avant validation d’une modification, vérifier si le créneau est libre. | RendezVousService | GET /disponibilites | 0.5 jour | Moyenne
|  | 6 | Suppression de rendez-vous | Ajouter option de suppression dans modale de modification. Mise à jour du planning. | RendezVousService, PatientService, MedecinService | DELETE /rdv/:id | 0.5 jour | Moyenne
|  | 7 | Déplacement manuel de rendez-vous | Implémenter glisser-déposer (drag & drop) pour déplacer un rendez-vous vers un autre créneau libre. | DossierService, PatientService | PUT /rdv/:id(nouvelle heure) | 2 jours | Difficile
|  | 9 | Répartition automatique des rendez-vous | Implémenter algorithme backend pour proposer des créneaux optimaux, selon médecins, équipements, salles, etc. | Backend | POST /rdv/repartir | 1.5 jours | Difficile
|  | 10 | Synchronisation en temps réel | Rafraîchir automatiquement le planning après modification (WebSocket ou polling). | Backend | WS /planning/updates | 0.5 jour | Moyenne
|  | 11 | Contrôle des horaires et contraintes | Empêcher toute modification incompatible avec les horaires contractuels ou disponibilités des médecins. | Backend | Intégré dans PUT /rdv/:id | 0.5 jour | Moyenne
|  | 12 | API de gestion du planning | Regrouper les API de récupération, modification, suppression, et vérification de créneau. | Backend | Voir endpoints ci-dessus | 1 jour | Moyenne
| US 4 : Accès et mise à jour du dossier patient | 1 | Afficher la liste des dossiers patients | Afficher tous les dossiers existants dans un tableau avec tri et filtres. Infos : nom, prénom, statut, allergies, date de création, description. | DossierService, PatientService | GET /api/dossiers | 2j | Moyenne
|  | 2 | Ajouter un dossier patient | Page formulaire pour créer un nouveau dossier. Les champs incluent nom, allergies, groupeSanguin, description..., Le dossier est lié au patient.+Valider champs obligatoires | DossierService, PatientService | POST /api/dossier | 2j | Moyenne
|  | 3 | Consulter les détails d’un dossier | Afficher les infos complètes d’un dossier sélectionné (nom, allergies, statut, description, etc.). | DossierService, DocumentService | GET /api/dossier/{id} | 3h | Facile
|  | 4 | Ajouter un document dans un dossier | Interface pour ajouter un fichier (type, Implémenter glisser-déposer (drag & drop) pour télécharger les fichiers) dans un dossier existant. Validation et affichage immédiat après ajout. | DocumentService | POST /api/document | 1j | Moyenne
|  | 5 | Afficher la liste des documents liés | Depuis un dossier, afficher tous les fichiers joints avec type, nom, taille. | DocumentService | GET /api/documents/{idDossier} | 1h | Facile
|  | 6 | Supprimer un dossier patient | Bouton « Supprimer » avec confirmation. Supprime également tous les documents liés. | DossierService, DocumentService | DELETE /api/dossier/{id} | 3h | Moyenne
|  | 7 | Supprimer un document | Depuis un dossier, permettre la suppression d’un fichier avec confirmation. | DocumentService | DELETE /api/document/{id} | 3h | Moyenne
|  | 8 | Générer et imprimer un dossier complet | Générer un PDF contenant toutes les infos du dossier + documents associés. Une page dédiée aux infos personnelles du patient est ajoutée automatiquement. | PDFService, DossierService | POST /api/dossier/{id}/pdf | 2j | Difficile
|  | 9 | Historique des modifications | Mettre à jour automatiquement un historique (backend) pour chaque ajout, suppression, ou modification de dossier ou document. | HistoriqueService | Interne (trigger en DB ou service) | 1.5j | Moyenne
Bloc 5 - Aouattah Imane | US01 – Gestion des membres par le Patient | 1 | Créer un membre | Implémenter l’ajout d’un membre en base avec gestion des champs requis selon le type (adulte/autonome ou non) | MembreService, UserService | POST /membres | 4h | Moyenne
|  | 2 | Vérifier unicité (Nom + Prénom + Date de naissance) | Empêcher la duplication d’un même membre pour un patient | MembreService, MembreRepository | Inclus dans POST /membres | 2h | Facile
|  | 3 | Vérifier unicité email (si adulte autonome) | Rejeter la création si l’email est déjà lié à un compte | UserService, UserRepository | Inclus dans POST /membres | 2h | Moyenne
|  | 4 | Générer mot de passe temporaire | Création automatique d’un mot de passe sécurisé pour le membre adulte autonome | UserService, PasswordGeneratorUtil | Inclus dans POST /membres | 2h | Moyenne
|  | 5 | Envoi d’email d’activation | Utilisation de JavaMailSender pour transmettre les identifiants au membre autonome | NotificationService, MailService | Inclus dans POST /membres | 3h | Moyenne
|  | 6 | Associer le membre à la famille du patient | Récupérer l’ID famille du patient connecté et l’associer automatiquement au membre créé | MembreService, FamilleService | Inclus dans POST /membres | 1h | Facile
|  | 7 | Modifier un membre | Permettre la modification sécurisée d’un membre (hors type) | MembreService | PUT /membres/{id} | 3h | Facile
|  | 8 | Supprimer un membre (logique) | Implémenter une suppression logique avec vérification des RDV actifs + interdiction si membre autonome | MembreService, RdvService | DELETE /membres/{id} | 4h | Moyenne
|  | 9 | Archiver le dossier santé du membre supprimé | Marquer les dossiers liés comme inactifs sans suppression physique | DossierService | Inclus dans DELETE /membres/{id} | 2h | Moyenne
|  | 10 | Liste des membres du patient | Récupérer tous les membres associés à un patient, avec leurs statuts (actif/inactif, autonome/non) | MembreService | GET /membres | 2h | Facile
|  | 11 | Statut "non activé" pour majeurs inactifs | Identifier les membres autonomes dont le compte n’a pas encore été activé | MembreService, UserService | Inclus dans GET /membres | 2h | Facile
|  | 12 | Récupérer les membres délégués (autorisations spéciales) | Retourner la liste des membres ayant des autorisations spécifiques (lecture seule, gestion totale) associées au patient | AutorisationService, MembreService | GET /membres/delegues | 2h | Moyenne
| US02 – Prise de rendez-vous (Patient & Membre) | 1 | Créer un rendez-vous | Enregistrer le rendez-vous en base (patient ou membre) , appelle au fct de prise de rdv realiser par hafsa | RdvService | POST /rendezvous | - | Facile
|  | 2 | Vérifier l’éligibilité du destinataire | S’assurer que le membre sélectionné est actif et associé au patient (ou que l’utilisateur est autonome) | MembreService, AuthService | Incluse dans POST /rendezvous | 2h | Moyenne
|  | 3 | Empêcher les RDV pour membres supprimés | Contrôler que le membre est toujours actif avant de créer un RDV | MembreService | Incluse dans POST /rendezvous | 1h | Facile
|  | 4 | Vérifier l’autorisation d’accès (cas membre autonome) | Vérifier que le patient a toujours une délégation valide (lecture seule ou gestion) sur le dossier du membre autonome ciblé | AutorisationService, MembreService | Incluse dans POST /rendezvous | 2h | Moyenne
| US03 – Personnalisation des paramètres (Patient & Membre) | 1 | Récupérer les paramètres actuels | Renvoyer les préférences actuelles (langue, notifications, pathologies) de l’utilisateur connecté | ParametreService | GET /parametres | 2h | Facile
|  | 2 | Mettre à jour les préférences | Enregistrer les préférences modifiées : langue, notifications, pathologies | ParametreService | PUT /parametres | 3h | Moyenne
|  | 3 | Valider les formats des champs | Contrôler la langue choisie, les formats d’email et téléphone s’ils sont utilisés pour les notifications | ValidationUtil | Inclus dans PUT /parametres | 2h | Moyenne
|  | 4 | Enregistrer les pathologies suivies | Ajouter ou supprimer dynamiquement les pathologies liées à l’utilisateur | PathologieService | Inclus dans PUT /parametres | 2h | Moyenne
|  | 5 | Activer les notifications uniquement si email ou téléphone est présent | Contrôle métier : désactiver les rappels si aucun canal valide | NotificationService | Inclus dans PUT /parametres | 2h | Moyenne
|  | 6 | Synchroniser avec le moteur de rappels santé | Mettre à jour les préférences dans le système de notification (backend scheduler ou moteur dédié) | NotificationService | Automatique après PUT /parametres | 3h | Moyenne
|  | 7 | Gestion des membres non autonomes | Permettre au patient de modifier les paramètres des membres non autonomes associés | ParametreService, MembreService | PUT /parametres/membre/{id} | 3h | Moyenne
|  | 8 | Vérification d’autorisation d’accès (sécurité) | S’assurer que l’utilisateur ne modifie que ses propres paramètres (ou ceux d’un membre non autonome) | AuthService, ParametreService | Inclus dans PUT /parametres | 2h | Moyenne
|  | 9 | Logger les modifications critiques | Traçabilité des changements importants (langue, notifications activées/désactivées) | AuditService | Automatique | 2h | Facile
| US05 – Consultation des dossiers santé (Patient & Membre) | 1 | Récupérer les dossiers accessibles | Retourner la liste des dossiers liés à l’utilisateur connecté : personnel, gérés, délégués | DossierService, AutorisationService | GET /dossiers | 1 jour | Moyenne
|  | 2 | Vérifier les droits d’accès à chaque dossier | Vérifier pour chaque dossier si l’accès est autorisé selon le rôle, le lien familial, ou la délégation | DossierService, AuthService | Inclus dans GET /dossiers | 3h | Moyenne
|  | 3 | Gérer les statuts (autorisé, refusé, expiré) | Déterminer dynamiquement le statut d’accès pour chaque dossier retourné (badge vert/rouge) | DossierService | Inclus dans GET /dossiers | 2h | Facile
|  | 4 | Afficher les métadonnées des dossiers | Inclure dans la réponse les infos : nom, lien familial, type d’autorisation, statut actif/expiré | DossierService | Inclus dans GET /dossiers | 2h | Facile
|  | 5 | Afficher les détails d’un dossier donné | faire appele au fct de bloc 4 | DossierService | GET /dossier/{id} | 1 jour | Moyenne
|  | 6 | Vérifier autorisation d’accès au dossier demandé | Contrôle strict : refus si non autorisé, expiré ou supprimé | DossierService, AutorisationService | Inclus dans GET /dossier/{id} | 3h | Moyenne
|  | 7 | Gérer les niveaux d’autorisation (lecture / gestion) | Adapter les droits selon le type d’accès : vue figée ou actions autorisées | DossierService | Inclus dans GET /dossier/{id} | 2h | Moyenne
|  | 8 | Bloquer l’accès à un dossier archivé / supprimé | Vérifier que le dossier est encore actif avant affichage | DossierService | Inclus dans GET /dossier/{id} | 1h | Facile
|  | 9 | Gérer la consultation via délégation | Permettre l’accès si une autorisation active existe, vérifier dates et type | AutorisationService | Inclus dans GET /dossiers + GET /dossier/{id} | 3h | Moyenne
|  | 10 | Retourner erreur claire si accès refusé | Afficher "Accès non autorisé au dossier sélectionné." | GlobalExceptionHandler | Inclus dans GET /dossier/{id} | 1h | Facile
Bloc 6 - Mohammed Louah | US 1 Patient : Suivi médical automatique | 1 | Modélisation des entités de suivi médical | Créer et Vérifier les entités existantes : ModelSuivi, SuiviRecurrent, RendezVous, Patient, Medecin avec leurs attributs définis dans le diagramme de classes. | PatientRepository, SuiviRecurrentRepository, ModelSuiviRepository | - | 2h
|  | 2 | Adhésion à un programme de suivi | Implémenter la logique d'adhésion (accepter, refuser, suspendre) en utilisant l'entité SuiviRecurrent et ses relations avec Patient. | SuiviRecurrentService, ModelSuiviService, PatientService, | POST /api/suivi-recurrent/{id}/adhesion | 3h
|  | 3 | Visualisation de l'état d'un programme de suivi | Exposer une API permettant au patient de consulter son statut d'adhésion actuel via SuiviRecurrent. | SuiviRecurrentService | GET /api/suivi-recurrent/{id}/statut | 1h30
|  | 4 | Génération automatique des rendez-vous récurrents | Implémenter la logique pour créer des RendezVous selon la fréquence définie dans ModelSuivi avec statut EN_ATTENTE. | RendezVousService, SuiviRecurrentService, MedecinService | Scheduler/Batch interne | 5h
|  | 5 | Envoi des notifications de rappel | Implémenter un scheduler pour envoyer une notification 14 jours avant la date du RendezVous avec statut EN_ATTENTE. | NotificationService, RendezVousService | Automatisé (scheduler) | 2h30
|  | 6 | Gestion des réponses du patient | Développer les endpoints pour que le patient réponde à la proposition de RendezVous (confirmer/reporter/annuler) selon les règles métier définies. | RendezVousService, ValidationService | PUT /api/rendez-vous/{id}/confirmer, PUT /api/rendez-vous/{id}/reporter, PUT /api/rendez-vous/{id}/annuler | 4h
|  | 7 | Implémentation des contraintes de modification | Empêcher une modification ou annulation < 24h avant, limiter les reports à +7 jours maximum, gérer les types de RDV (consultation/suivi/vaccination). | RendezVousService, ValidationService | Validation métier interne | 2h
|  | 8 | Relance automatique en cas d'absence de réponse | Scheduler qui relance le patient au bout de 3 jours, puis annule après 2 relances sans réponse pour les RendezVous en attente. | NotificationService, RendezVousService | Batch interne/Event Listener | 3h
|  | 9 | Recalcul automatique de la prochaine échéance | Après chaque RendezVous (terminé ou patient absent), recalculer et générer une nouvelle échéance selon le ModelSuivi. | SuiviRecurrentService, RendezVousService | Automatisé post-rendez-vous | 2h30
|  | 10 | Gestion des types de rendez-vous | Implémenter une stratégie métier pour gérer les cas spécifiques (consultation générale/suivi médical/vaccination) selon les règles de la user story. | RendezVousService | GET /api/rendez-vous/types | 2h
|  | 11 | Vérification de disponibilité et détection de conflits | Vérifier que les créneaux proposés ne sont pas en conflit avec l'agenda du Medecin ou du Patient. | RendezVousService, MedecinService | POST /api/rendez-vous/verifier-disponibilite | 3h30
|  | 12 | Proposition automatique d'alternatives en cas de conflit | En cas de conflit, proposer automatiquement des créneaux alternatifs compatibles. Gérer la substitution par un médecin de même spécialité si autorisée. | RendezVousService, MedecinService | GET /api/rendez-vous/{id}/alternatives | 4h
|  | 13 | Réservation et verrouillage des créneaux validés | Une fois un RendezVous confirmé, verrouiller la disponibilité côté Medecin et gérer les ressources associées. | RendezVousService, MedecinService | POST /api/rendez-vous/{id}/reserver | 2h30
|  | 14 | Génération des liens de notification | Créer des liens directs dans les notifications selon le contexte : confirmation/modification/annulation ou détail du programme de suivi. | NotificationService, UrlGeneratorService | Inclus dans payload de notification | 1h30
|  | 15 | Historique des suivis | Exposer une API permettant de consulter tous les SuiviRecurrent et RendezVous passés et à venir avec filtres (type, statut, période). | SuiviRecurrentService, ModelSuiviService, RendezVousService | GET /api/suivi-recurrent/historique, GET /api/rendez-vous/historique | 2h30
| US 2 Patient : Rappels de vaccinations et ordonnances | 1 | Modélisation des entités de rappels | Utiliser les entités existantes : Vaccination, Ordonnance, Patient, Medecin, Medicament avec leurs attributs définis dans le diagramme de classes (bloc 6). | VaccinationService, OrdonnanceService, PatientService | - | 2h
|  | 2 | Scheduler de détection des échéances | Implémenter un scheduler quotidien pour détecter les vaccinations à échéance (7 jours avant) et les ordonnances à renouveler (5 jours avant expiration). | VaccinationService, OrdonnanceService | Batch quotidien automatisé | 4h
|  | 3 | Génération des rappels de vaccination | Créer la logique pour générer des rappels de Vaccination avec toutes les informations requises : nom du vaccin, date recommandée, fabricant (si disponible), date et heure du RDV fixé. | VaccinationService, RendezVousService, NotificationService | Automatisé via scheduler | 3h
|  | 4 | Génération des rappels d'ordonnances | Créer la logique pour générer des alertes d'Ordonnance renouvelable avec nom du Medicament, date d'expiration et Medecin prescripteur. | OrdonnanceService, NotificationService | Automatisé via scheduler | 3h
|  | 5 | Gestion des rendez-vous de vaccination depuis notification | Permettre au patient de confirmer, modifier ou annuler un rendez-vous de Vaccination directement (depuis la notification). | VaccinationService, RendezVousService | PUT /api/vaccinations/{id}/rendez-vous/confirmer, PUT /api/vaccinations/{id}/rendez-vous/modifier, PUT /api/vaccinations/{id}/rendez-vous/annuler | 3h30
|  | 6 | Demande de renouvellement d'ordonnance | Implémenter la fonctionnalité permettant au patient de demander le renouvellement d'une Ordonnance (depuis l'alerte). | OrdonnanceService, DemandeRenouvellementService, MedecinService | POST /api/ordonnances/{id}/renouvellement | 3h
|  | 7 | Suivi du statut des demandes de renouvellement | Gérer les statuts des demandes de renouvellement (en attente, approuvée, refusée) avec horodatage automatique. | OrdonnanceService, DemandeRenouvellementService | GET /api/ordonnances/{id}/renouvellement/statut, PUT /api/ordonnances/{id}/renouvellement/statut | 3h
|  | 8 | Consultation du calendrier vaccinal | Exposer une API permettant au Patient de consulter son calendrier vaccinal avec historique et vaccinations prévues. | VaccinationService, PatientService | GET /api/patients/{id}/calendrier-vaccinal, GET /api/patients/{id}/vaccinations/historique | 2h
|  | 9 | Gestion des préférences de notification | Implémenter la gestion des préférences de notification du Patient (SMS, email, push) par type d'alerte. | PatientService, NotificationService | GET /api/patients/{id}/preferences-notification, PUT /api/patients/{id}/preferences-notification | 2h30
|  | 10 | Système de notification multi-canal | Développer la logique d'envoi des notifications selon les préférences du patient (SMS, email, push) ou tous les canaux si non configuré. | NotificationService | Intégré aux services de rappels | 4h
|  | 11 | Vérification des contre-indications | Implémenter la vérification des allergies et pathologies du Patient avant tout rappel vaccinal. | VaccinationService, PatientService | Validation métier interne | 3h
|  | 12 | Gestion de l'indisponibilité du médecin | Transférer automatiquement les demandes de renouvellement vers un confrère autorisé si le Medecin prescripteur est indisponible. | OrdonnanceService, MedecinService | Logique métier interne | 3h30
|  | 13 | Mise à jour automatique du statut vaccinal | Mettre à jour automatiquement le statut vaccinal du Patient après administration d'un vaccin. | VaccinationService, PatientService | PUT /api/vaccinations/{id}/administre | 2h
|  | 14 | Centre de notifications avec historique | Créer une API pour consulter l'historique de toutes les notifications reçues avec filtres. | NotificationService, PatientService | GET /api/patients/{id}/notifications<br>GET /api/patients/{id}/notifications/historique | 2h30
|  | 15 | Génération des liens de navigation | Générer des liens directs dans les notifications vers les pages de confirmation/modification (vaccins) ou de renouvellement (ordonnances). | NotificationService, UrlGeneratorService | Inclus dans payload de notification | 2h
|  | 16 | Filtrage des ordonnances renouvelables | Implémenter la logique pour identifier et traiter uniquement les Ordonnance marquées comme renouvelables. | OrdonnanceService | Logique métier interne | 2h
|  | 17 | Respect du calendrier vaccinal national | Intégrer la logique de suivi du calendrier vaccinal national pour les rappels de Vaccination. | VaccinationService | Référentiel métier interne | 3h
|  | 18 | Gestion des préférences par défaut | Implémenter la logique pour envoyer les rappels par tous les canaux disponibles si le patient n'a pas configuré ses préférences. | PatientService, NotificationService | Logique métier interne | 1h30
|  | 19 | Tableau de bord des demandes en cours | Créer une interface permettant au patient de suivre toutes ses demandes de renouvellement avec leurs statuts (en attente, approuvée, refusée). | DemandeRenouvellementService, PatientService | GET /api/patients/{id}/demandes-renouvellement | 2h30
| US_3 Médecin : Réception automatique des résultats | 1 | Déclenchement réception automatique | Lorsqu’un objet Resultat est disponible, déclencher automatiquement la création d’une ligne dans FluxMedecin (système événementiel (event-driven)) | ResultatService, FluxMedecinRepository | Event interne automatique | 2h
|  | 2 | Vérifier lien médecin référent | Vérifier que le Resultat appartient à un Patient qui a un médecin référent (idMedecin) | ResultatService, PatientService | Validation interne | 1h
|  | 3 | Enregistrer dans FluxMedecin | Créer une entrée FluxMedecin avec idResultat, idMedecin, dateTransmission, vuParMedecin = false | FluxMedecinService, FluxMedecinRepository | Automatique (event handler) | 1h30
|  | 4 | Système de notifications push/email | Implémenter le système de notification immédiate (push + email si configuré) dès qu'un nouveau résultat est transmis au médecin. | NotificationService, EmailService, PushService | Automatique post-transmission | 3h
|  | 5 | Lister résultats reçus | Permettre à un médecin de consulter tous ses Resultat via FluxMedecin | FluxMedecinService, ResultatService | GET /medecins/{id}/flux | 1h
|  | 6 | Filtrage avancé des résultats | Ajouter filtres dans l’endpoint : par patient, dateResultat, vuParMedecin | FluxMedecinService, ResultatService | GET /medecins/{id}/flux?vu=false&date=... | 2h
|  | 7 | Marquer comme vu | Lorsque le médecin ouvre un résultat, mettre à jour vuParMedecin = true avec horodatage | FluxMedecinService, FluxMedecinRepository | PATCH /flux/{id}/lu | 1h30
|  | 8 | Télécharger PDF | Permettre au médecin de télécharger le document PDF du Resultat | ResultatService | GET /resultats/{id}/pdf | 1h30
|  | 9 | Compteur résultats non consultés | Retourner le nombre de résultats non lus (vuParMedecin = false) pour un médecin | FluxMedecinService | GET /medecins/{id}/flux/non-lus/count | 1h
|  | 10 | Redirection vers remplaçant | Gérer la redirection des résultats vers le remplaçant si le médecin est en congé (si configuré) selon les règles fonctionnelles. | MedecinService, FluxMedecinService | Logique métier automatique | 2h30
|  | 11 | Navigation directe depuis notifications | Générer des liens directs dans les notifications permettant l'accès direct au résultat concerné selon les spécifications de navigation. | NotificationService, UrlGeneratorService | Inclus dans payload notification | 1h30
|  | 12 | Gestion suppression/annulation résultats | Si un Resultat est annulé ou supprimé, envoyer une notification d'annulation au médecin et mettre à jour le FluxMedecin. | ResultatService, FluxMedecinService, NotificationService | Event handler suppression | 2h
Bloc 7 - Rudy Ascension | User Story 2 : Gestion des délégations d’accès (Patient & Membre) | 1 | Créer une délégation d’accès | Enregistrer une nouvelle autorisation avec lien entre membre, destinataire et niveau d’accès + Vérifier que le destinataire a un compte actif +Gérer les dates de validité (début/fin) +Gérer les dates de validité (début/fin) | AutorisationService | POST /autorisations | 1 jour | Moyenne
|  | 2 | Envoyer notification au destinataire | Envoi automatique par email ou interface (WebSocket) lors d’une délégation | NotificationService | Automatique via eventListener | 3h | Moyenne
|  | 3 | Lister les délégations actives pour un patient | Retourner les autorisations données sur les membres gérés | AutorisationService | GET /autorisations?patient_id=XX | 3h | Moyenne
|  | 4 | Révoquer une délégation côté patient | Supprimer une autorisation existante si le patient le décide | AutorisationService | DELETE /autorisations/:id | 2h | Facile
|  | 5 | Récupérer les accès reçus (membre autonome) | Lister les personnes ayant accès à son propre dossier (vue membre) | AutorisationService | GET /mes-autorisations | 3h | Moyenne
|  | 6 | Modifier un accès reçu (changer type d’accès) | Passer un accès de "gestion" à "lecture seule", ou inversement | AutorisationService | PUT /autorisations/:id | 3h | Moyenne
|  | 7 | Révoquer un accès reçu (membre) | Permettre au membre de retirer l’accès d’un aidant ou pro | AutorisationService | DELETE /autorisations/:id | 2h | Facile
|  | 8 | Gérer expiration automatique des accès | Tâche planifiée qui désactive les accès dépassés | AutorisationService, Spring Scheduler | Tâche planifiée (cron) | 4h | Moyenne
|  | 9 | Logger chaque modification ou suppression | Journaliser toutes les actions pour audit | AuditService | Automatique via aspect | 2h | Facile
|  | 10 | Rechercher un destinataire (aidant ou professionnel) | Implémenter une recherche avec filtre nom/spécialité | UtilisateurService | GET /utilisateurs?type=pro&query=... | 2h | Moyenne
| User Story 3 : Laisser et consulter une note collaborative | 1 | Création de l'entité NoteCollaborative | modéliser une entité pour stocker les notes collaboratives. Les champs incluent : id_note, id_patient, auteur (user_id), contenu, date_creation, visibilité (publique, privée, visible par intervenants). Cette entité permet de structurer l'échange d’informations dans le cercle de soins. | NoteService, NoteRepository | N/A
|  | 2 | Ajouter une note collaborative | Crée une note visible uniquement par les intervenants autorisés | NoteService, AuditService, NotificationService | POST /patients/{patientId}/members /{memberId}/notes
|  | 3 | Lister toutes les notes d’un membre | Affiche toutes les notes collaboratives d’un membre | NoteService, AuditService | GET /patients/{patientId}/members /{memberId}/notes
|  | 4 | Voir une note spécifique | Consulte le contenu d’une note | NoteService, AuditService | GET /patients/{patientId}/members /{memberId}/notes/{noteId}
|  | 5 | Modifier une note | Met à jour une note existante | NoteService, AuditService | PUT /patients/{patientId}/members /{memberId}/notes/{noteId}
|  | 6 | Supprimer une note | Supprime une note collaborative | NoteService, AuditService | DELETE /patients/{patientId}/ members/{memberId}/notes/{noteId}
|  | 7 | Consulter l’historique des modifications des notes | Affiche l’historique des notes créées/modifiées | AuditService, NoteService | GET /patients/{patientId}/members /{memberId}/notes/history
|  | 8 | Lister toutes ses propres notes | Un intervenant consulte toutes les notes qu’il a créées | NoteService, AuditService | GET /intervenants/{intervenantId}/ notes
|  | 9 | Définition des règles de visibilité | mettre en place des contrôles d’accès sur les notes selon le rôle de l’utilisateur. Par exemple, seules les personnes du cercle autorisé peuvent consulter ou créer des notes. Intégration possible avec le système de rôles SecurityService. | NoteService, SecurityService | N/A
Bloc 8 - idris chefira | US1 | 1 | Développement sélecteur de langue avec drapeaux |  | LanguageSelectorService | - | 3
|  | 2 | Implémentation RTL/LTR (CSS variables) |  | LayoutService | - | 4
|  | 3 | Adaptation composants UI pour multilinguisme |  | UIService | - | 8
|  | 4 | Mapping fichiers JSON de traduction |  | TranslationMapper | GET /i18n/{lang}.json | 3
|  | 5 | Modification services notifications multilingues |  | NotificationService | - | 4
|  | 6 | Création endpoint mise à jour préférences |  | UserPreferencesController | PUT /user/preferences/language | 2
|  | 7 | Tests changement langue sans déconnexion |  | AuthService | - | 3
| US2 | 1 | Développement interface comparaison versions |  | VersionDiffService | GET /dossier/{id}/diff | 6
|  | 2 | Création système verrouillage optimiste |  | LockingService | POST /dossier/lock | 4
|  | 3 | Historique modifications avec filtres |  | AuditLogService | GET /dossier/{id}/history | 5
|  | 4 | Configuration ElasticSearch pour versioning |  | SearchService | - | 6
|  | 5 | Tests résolution conflits urgents |  | TestConflictService | - | 4
| US3 | 1 | Création endpoints sécurisés par rôle |  | DashboardController | GET /dashboard/{role} | 5
|  | 2 | Implémentation filtres dynamiques |  | FilterService | GET /dashboard?filters | 4
|  | 3 | Intégration PDFLib pour export PDF |  | PDFExportService | POST /export/pdf | 5
|  | 4 | Configuration Apache POI pour Excel |  | ExcelExportService | POST /export/excel | 4
|  | 5 | Implémentation masquage champs sensibles |  | DataMaskingService | - | 3
|  | 6 | Tests droits d'accès par rôle |  | AuthService | - | 4
Bloc 9 - Amyara Mouhib | US01 – Réception et consultation des résultats médicaux | 1 | Récupérer les résultats d’un patient |  | ResultatService | GET /resultats | 3h | Moyenne
|  | 2 | Générer notification à l’arrivée d’un nouveau résultat |  | NotificationService, WebSocketService | Automatique / WebSocket | 3h | Moyenne
|  | 3 | Afficher les résultats dans tableau de bord avec statut lu/non lu |  | FrontendService | GET /resultats | 3h | Facile
|  | 4 | Visionneuse PDF intégrée pour chaque résultat |  | FrontendService | _ | 4h | Moyenne
|  | 5 | Gérer l’archivage automatique (classement par date/type) |  | ResultatService | Inclus dans GET /resultats | 2h | Moyenne
|  | 6 | Télécharger / imprimer / partager le résultat |  | FrontendService |  | 2h | Facile
|  | 7 | Gérer affichage des résultats critiques |  | ResultatService | Inclus dans GET /resultats | 3h | Moyenne
|  | 8 | Restreindre accès aux seuls patients ou délégués autorisés |  | AuthService |  | 2h | Moyenne
|  | 9 | Chiffrer les fichiers PDF en base et en transit |  | SecurityService | Inclus dans DELETE /membres/{id} | 4h | Difficile
|  | 10 | Affichage du tableau de bord santé avec tri/filtre des résultats |  | DashboardService | GET /dashboard/resultats | 3h | Moyenne
| US02 – Explication vulgarisée des résultats | 1 | Créer moteur de règles d’explication (valeurs, seuils) |  | ExplicationService |  | 5h | Difficile
|  | 2 | Lier explications aux résultats par ID |  | ExplicationService | GET /explications/:id_resultat | 2h | Moyenne
|  | 3 | S’assurer que le membre sélectionné est actif et associé au patient (ou aAjouter glossaire simplifié en infobulle (frontend)que l’utilisateur est autonome) |  | FrontendService |  | 3h | Moyenne
|  | 4 | Générer messages dynamiques : "valeur élevée non critique", etc. |  | ExplicationService | Inclus dans GET /explications | 3h | Moyenne
|  | 5 | Afficher graphique d’évolution si valeur suivie |  | FrontendService |  | 4h | Moyenne
|  | 6 | Afficher la mention "Ceci n’est pas un diagnostic" |  | FrontendService |  | 1h | Facile
|  | 7 | Gérer indisponibilité d’explication ("non disponible pour ce type") |  | ExplicationService | Inclus dans GET /explications | 2h | Facile
|  | 8 | Restreindre explications sensibles pour mineurs |  | AuthService, ExplicationService |  | 2h | Moyenne
|  | 9 | Créer et alimenter la base referentiels_analyse |  | DBService |  | 4h | Moyenne
| US03 – Réservation d’un laboratoire proche avec géolocalisation | 1 | Autoriser ou refuser géolocalisation utilisateur |  | FrontendService |  | 2h | Facile
|  | 2 | Formulaire d’adresse si refus de localisation |  | FrontendService |  | 2h | Facile
|  | 3 | Rechercher labos selon proximité et spécialité |  | LaboService, GeoService | GET /laboratoires?localisation=… | 3h | Moyenne
|  | 4 | Afficher labos sur carte interactive |  | FrontendService (React Leaflet / Mapbox) |  | 4h | Moyenne
|  | 5 | Bouton "Réserver" avec contrôle disponibilité |  | ReservationService | POST /reservations | 4h | Moyenne
|  | 6 | Message de confirmation ou erreur réseau/dispo |  | FrontendService |  | 2h | Facile
|  | 7 | Afficher labo choisi, heure, spécialité |  | ParametreService, MembreService | PUT /parametres/membre/{id} | 3h | Moyenne
|  | 8 | Empêcher réservation multiple pour même examen/ labo dans la semaine |  | ReservationService | Inclus dans POST /reservations | 3h | Moyenne
|  | 9 | Alerter "Être notifié" si aucun labo disponible |  | NotificationService |  | 2h | Facile
|  | 10 | Calcul distance via PostGIS ou équivalent |  | GeoService |  | 3h | Moyenne
Bloc 12 | US01 - Recevoir des Rappel Vocal Personnalisés | 1 | Modélisation des entités | Vérifier et modéliser les entités clés (Patient, RappelVocal, ProcheAutorise) avec leurs attributs et relations, en s'assurant de la cohérence avec le diagramme de classes métier. | PatientRepository, RappelVocalRepository, ProcheAutoriseRepository | logique de modélisation interne | 3h
|  | 2 | Intégration du service TTS | Sélectionner et intégrer une API de Text-to-Speech (ex: Google Cloud TTS) capable de synthétiser la voix en arabe standard et dialectal. | TTSIntegrationService | POST /api/tts/synthesize | 6h
|  | 3 | Développement du module de génération de messages | Implémenter la logique de création de messages vocaux personnalisés à partir de modèles dynamiques et des données spécifiques du patient. | MessageGenerationService | POST /api/rappel/generateMessage | 5h
|  | 4 | Intégration de l'API de téléphonie | Mettre en place l'intégration avec une API de téléphonie (ex: Twilio) pour initier les appels sortants et gérer les statuts. | TelephonyAPIService | POST /api/call/initiate | 7h
|  | 5 | Implémentation du scheduler de rappels | Développer un service de planification (scheduler) pour déclencher automatiquement les rappels vocaux à des dates et heures spécifiques. | RappelSchedulerService | POST /api/call/schedule | 6h
|  | 6 | Gestion des tentatives et relances | Implémenter la logique de détection des appels non décrochés et la planification de tentatives de renvoi (jusqu'à N fois). | RappelAttemptService, NotificationService | POST /api/call/status | 5h
|  | 7 | Journalisation et suivi des rappels | Mettre en place un système de journalisation détaillé pour enregistrer le statut de chaque rappel (envoyé, entendu, non entendu, renvoi, échec). | RappelLogService, DatabaseService | POST /api/call/log | 4h
|  | 8 | Développement de l'interface de consentement | Créer une interface utilisateur permettant au patient de gérer son consentement pour recevoir les rappels vocaux (opt-in/opt-out). | FrontendService, PatientService | PUT /api/patient/{id}/consent | 4h
| US02 - Recevoir les Rappels Vocaux par un Proche Autorisé | 1 | Logique de bascule vers Proche Autorisé | Implémenter la logique qui détermine quand un rappel doit être transféré au Proche Autorisé (après N tentatives infructueuses). | RappelService, ProcheAutoriseService | POST /api/rappel/switch-to-proche | 4h
|  | 2 | Personnalisation des messages pour Proche | Adapter le module de génération de messages vocaux pour inclure le nom du patient concerné dans le rappel destiné au Proche Autorisé. | MessageGenerationService | POST /api/rappel/generateMessage avec proche=true | 3h
|  | 3 | Journalisation des rappels aux Proches | Enregistrer toutes les notifications envoyées aux Proches Autorisés, y compris le statut de l'appel et l'identité du Proche contacté. | RappelLogService, DatabaseService | POST /api/proche/log | 3h
| US03 - Gerer les Préférences Langues pour les Rqppels Vocaux | 1 | Intégration des préférences avec le module de rappels | S'assurer que le module de planification des rappels récupère la dernière préférence linguistique du patient avant de générer le message. | RappelService, LanguageService | traitement interne dans RappelService | 4h
|  | 2 | Journalisation des modifications de préférences | Mettre en place un mécanisme de journalisation pour enregistrer toutes les modifications des préférences linguistiques à des fins d'audit. | AuditLogService, DatabaseService | POST /api/audit/language | 3h
don't forget inscription + authentification

## liste fcts
N° | Fonctionnalités | Bloc | US | Acteur
1 | Capture/Upload de l’ordonnance | Bloc1 | US-1 | MERZOUK Hafsa
2 | Reconnaissance OCR des examens | Bloc1 | US-1 | MERZOUK Hafsa
3 | Affichage/modification manuelle des examens reconnus | Bloc1 | US-1 | MERZOUK Hafsa
4 | Stockage sécurisé des documents | Bloc1 | US-1 | MERZOUK Hafsa
5 | Vérification manuelle par un opérateur en cas d’échec de reconnaissance | Bloc1 | US-2 | MERZOUK Hafsa
6 | Visualisation des créneaux disponibles | Bloc1 | US-3 | MERZOUK Hafsa
7 | Filtrage des créneaux (examens, localisation, disponibilité) | Bloc1 | US-3 | MERZOUK Hafsa
8 | Réservation de rendez-vous avec confirmation immédiate | Bloc1 | US-3 | MERZOUK Hafsa
9 | Ajout automatique du rendez-vous dans l'agenda laboratoire | Bloc1 | US-3 | MERZOUK Hafsa
10 | Notifications de rappel de rendez-vous (SMS/push) | Bloc1 | US-3 | MERZOUK Hafsa
11 | Envoi de notifications SMS et push lors de la disponibilité des résultats | Bloc1 | US-4 | MERZOUK Hafsa
12 | Historique des notifications dans l’espace personnel | Bloc1 | US-4 | MERZOUK Hafsa
13 | Personnalisation des messages | Bloc1 | US-4 | MERZOUK Hafsa
14 | Suivi du parcours patient en temps réel | Bloc2 | US-1 | OTHMAN SABIRI
15 | Visualisation chronologique des étapes du parcours médical | Bloc2 | US-1 | OTHMAN SABIRI
16 | Affichage des statuts des actions médicales | Bloc2 | US-1 | OTHMAN SABIRI
17 | Alertes sur anomalies du parcours patient | Bloc2 | US-1 | OTHMAN SABIRI
18 | Messagerie sécurisée patient–médecin | Bloc2 | US-2 | OTHMAN SABIRI
19 | Envoi de pièces jointes via messagerie | Bloc2 | US-2 | OTHMAN SABIRI
20 | Historisation des échanges médicaux | Bloc2 | US-2 | OTHMAN SABIRI
21 | Notification lors de nouveaux messages | Bloc2 | US-2 | OTHMAN SABIRI
22 | Consultation des traitements en cours | Bloc2 | US-3 | OTHMAN SABIRI
23 | Modification et ajout de traitements à distance | Bloc2 | US-3 | OTHMAN SABIRI
24 | Signature électronique des prescriptions | Bloc2 | US-3 | OTHMAN SABIRI
25 | Notification au patient après ajustement du traitement | Bloc2 | US-3 | OTHMAN SABIRI
26 | Journalisation des modifications de traitement | Bloc2 | US-3 | OTHMAN SABIRI
27 | Pré-remplissage automatique des formulaires administratifs | Bloc3 | US-1
28 | Validation en temps réel des champs sensibles | Bloc3 | US-1
29 | Vérification de cohérence des données administratives | Bloc3 | US-1
30 | Historisation des modifications administratives (audit log) | Bloc3 | US-4
31 | Création et gestion du dossier patient centralisé | Bloc3 | US-1 | Doha Risse
32 | Upload sécurisé de documents médicaux | Bloc3 | US-1
33 | Accès aux historiques médicaux (consultations, prescriptions, examens) | Bloc3 | US-2
34 | Export PDF des dossiers patients | Bloc3 | US-3
35 | Délégation d’accès possible (médecin traitant, spécialiste, famille sur autorisation) | Bloc3 | US-2 | Rudy Ascension
36 | Génération automatique des dossiers patients à la prise de rendez-vous | Bloc4 | US-1 | Doha Risse
37 | Vérification de complétude des dossiers patients | Bloc4 | US-1 | Doha Risse
38 | Génération d'un code unique (QR code ou numéro de dossier) | Bloc4 | US-1-US-2 | Doha Risse
39 | Consultation et impression des dossiers patients | Bloc4 | US-4 | Doha Risse
40 | Gestion du calendrier des rendez-vous par jour/semaine/collaborateur | Bloc4 | US-1 | Doha Risse
41 | Répartition automatique ou semi-automatique des rendez-vous selon charge du personnel | Bloc4 | US-3 | Doha Risse
42 | Identification des créneaux sous-exploités ou saturés (indicateurs de remplissage) | Bloc4 | US-1 | Doha Risse
43 | Réorganisation manuelle du planning (glisser-déposer) | Bloc4 | US-3 | Doha Risse
44 | Alertes en cas de chevauchement, absences ou blocage technique | Bloc4 | US-4 | Doha Risse
45 | Gestion des membres de la famille par le patient principale | Bloc5 | US-1 | Imane Aouattah
46 | Personnalisation des paramètres de santé par membre | Bloc5 | US-3 | Imane Aouattah
47 | Ajout ou délégation d’accès à d’autres utilisateurs | Bloc5 | US-4 | Rudy Ascension
48 | Gestion fine des rôles et autorisations par membre | Bloc5 | US-4 | idris chefira
49 | Accès individualisé aux dossiers médicaux de chaque membre | Bloc5 | US-5 | Imane Aouattah
50 | Gestion des accès au dossier sante de membre autonome (Gestion du consentement explicite) | Bloc5 | US-4 | Imane Aouattah
51 | Prise de rendez vous | Bloc5 | US-2 | MERZOUK Hafsa
52 | Planification automatique de RDV de suivi | Bloc6 | US-1 | Mohammed Louah
53 | Notifications 14j avant échéance + relances automatiques | Bloc6 | US-1 | Mohammed Louah
54 | Rappels automatiques des vaccinations | Bloc6 | US-2 | Mohammed Louah
55 | Rappels d'expiration des ordonnances | Bloc6 | US-2 | Mohammed Louah
56 | Transmission automatique + fil actualités médecin | Bloc6 | US-3 | Mohammed Louah
57 | Notifications push + email pour nouveaux résultats | Bloc6 | US-3 | Mohammed Louah
58 | Gestion des membres (ajout, modification, suppression, gestion des droits) | Bloc7 | US-1 | Imane Aouattah
59 | Historisation des opérations sur les membres et droits | Bloc7 | US-1 | Rudy Ascension
60 | Partage et délégation d’accès à un proche ou professionnel | Bloc7 | US-2 | Rudy Ascension
61 | Révocation automatique ou manuelle des délégations | Bloc7 | US-2 | Rudy Ascension
62 | Historisation des opérations sur les délégations | Bloc7 | US-2 | Rudy Ascension
63 | Ajout de notes collaboratives | Bloc7 | US-3 | Rudy Ascension
64 | Modification / suppression (archivage) des notes | Bloc7 | US-3 | Rudy Ascension
65 | Historique des notes (avec auteur, date, contenu) | Bloc7 | US-3 | Rudy Ascension
66 | Notifications automatiques lors des actions importantes (ajout note, délégation, révocation) | Bloc7 | US-2,US-3 | Rudy Ascension
67 | Journalisation complète (actions sur membres, délégations, notes) | Bloc7 | US-1,US-2,US-3 | Rudy Ascension
68 | Interface multilingue (français, anglais, arabe) avec adaptation automatique du sens de lecture. | Bloc8 | US-1 | idris chefira
69 | Traduction dynamique des contenus, notifications et documents. | Bloc8 | US-1 | idris chefira
70 | Accès multi-utilisateurs avec gestion des sessions simultanées et synchronisation en temps réel. | Bloc8 | US-1 | idris chefira
71 | Partage sécurisé d’informations entre les différents professionnels de santé et aidants. | Bloc8 | US-2 | idris chefira
72 | Gestion des rôles et permissions selon les profils utilisateurs. | Bloc8 | US-2,US-3 | idris chefira
73 | Audit et traçabilité des actions collaboratives. | Bloc8 | US-3 | idris chefira
74 | Intégration de standards d’interopérabilité médicale | Bloc8 | US-3 | idris chefira
75 | Support multiplateforme : application web responsive utilisable sur ordinateur, mobile, tablette. | Bloc8 | US-3 | idris chefira
76 | Géolocalisation intelligente pour suggérer automatiquement le laboratoire le plus proche | Bloc9 | US-3 | Amyra Mouhib
77 | Réservation rapide en ligne d’un créneau d’analyse dans un laboratoire partenaire | Bloc9 | US-3 | Amyra Mouhib
78 | Notification en temps réel dès que les résultats d’examen sont disponibles. | Bloc9 | US-1 | Amyra Mouhib
79 | Consultation des résultats dans l’application avec affichage clair et structuré | Bloc9 | US-1 | Amyra Mouhib
80 | Explication automatique des résultats dans un langage simple et accessible à tous | Bloc9 | US-2 | Amyra Mouhib
81 | Représentation graphique des résultats avec codes couleurs pour faciliter la compréhension | Bloc9 | US-2 | Amyra Mouhib
82 | Suivi personnalisé des indicateurs de santé via des courbes d’évolution | Bloc9 | US-2 | Amyra Mouhib
83 | Archivage sécurisé des résultats classés par date et par type d’examen | Bloc9 | US-1 | Amyra Mouhib
84 | Comparaison automatique avec les valeurs de référence selon l’âge, le sexe, etc | Bloc9 | US-2 | Amyra Mouhib
85 | Export et partage des résultats avec professionnels ou aidants via lien sécurisé | Bloc9 | US1 | Amyra Mouhib
86 | Alerte en cas de valeurs anormales critiques avec recommandation de consulter | Bloc9 | US-1 | Amyra Mouhib
87 | Génération automatique de messages vocaux personnalisés | Bloc12 | US-1
88 | Envoi automatique des rappels vocaux par appel téléphonique avec gestion des tentatives en cas de non-réponse. | Bloc12 | US-1
89 | Journalisation complète des rappels envoyés, reçus, ou non, avec suivi des tentatives et statuts. | Bloc12 | US-1
90 | Gestion sécurisée des données de santé, en évitant de diffuser des détails médicaux sensibles dans les messages. | Bloc12 | US-1
91 | Respect du consentement et droit à la désinscription (opt-out) des rappels vocaux à tout moment. | Bloc12 | US-1
92 | Système de rappel robuste pour patients sans smartphone ni accès internet, via appels vocaux simples. | Bloc12 | US-1
93 | Possibilité de rediriger les rappels vers un proche aidant, si le patient est dépendant. | Bloc12 | US-2
94 | Paramétrage de la langue des messages vocaux, avec prise en charge de variantes dialectales (arabe standard, marocain, algérien). | Bloc12 | US-3
95 | Interface utilisateur pour gérer les préférences linguistiques et activer/désactiver les rappels vocaux. | Bloc12 | US-3
96 | Prévoir une architecture évolutive permettant l’ajout futur d’autres langues et dialectes (ex : amazigh). | Bloc12 | US-3
97 | Authentification